## Sheet1
MES防错料系统的问题点统计
统计时间 | 序号 | 问题点 | 预计改善时间 | 时间完成时间
2017-10-24 | 1 | 我司电脑无法导入站位表 | 2017-10-25 | 2017-10-26
| 2 | 站位表无法从后台选取，需要即用即导 | 确认工单显示位置，一旦确定10/26实现 | 2017-10-26
| 3 | 系统无法使用电脑版，产线使用手机不便于操作 | 使用一体机后再决定是否需要电脑版 | 10月26日开始使用一体机
| 4 | 需要安装报警器 | 待系统运行稳定加入
| 5 | 工单无法与BOM站位表绑定 | 同２ | 2017-10-26
| 6 | 产线界面上无法选取工单来调用后台的站位表和BOM | 同２ | 2017-10-26
| 7 | 操作员无法防呆同一盘物料连续扫描 | 2017-11-01
| 8 | 使用过程中，如果长时间不使用，操作界面就会跳回到最初的扫描线体的画面 | 暂不做修改
| 9 | 目前无法查看后台的扫描数据 | 10-27实现客户报表导出功能，其它报表11/15前完成。 | 客户报表功能基本完成，列宽还需做调整
2017-10-26 | 10 | 几个工单号使用同一份料号表的情况，在料号表上加上这几个工单号，只需传一份料号表 | 2017-11-01
| 11 | 仓库发料，扫到料盘后，成功发料的料号要显示在最上面 | 2017-10-30
| 12 | 后面的工位要检测前一个工位是否已做，如：上料时检测该料号是否发料 | 暂不做修改，待开发其它系统中才增加此功能
| 13 | 一体机操作页面显示在电脑上 | 2017-11-02
| 14 | 上料按顺序上料 | 暂不做修改
2017-10-28 | 15 | SMT产线操作员需要开通全检物料的权限，我司目前的品质和操作员各两个小时全检一次
2017-10-31 | 16 | 每两个小时的全检物料项目，要求设置成为没有全检物料生产无法生产（控制接驳台的信号，未扫描就信号断开）
2017-11-03 | 17 | 操作员换料后5分钟内IPQC需要检查，未检查报警
2017-11-03 | 18 | 操作员的换料后，需要在IPQC的抽检界面体现出来显示为红色，在IPQC抽检后显示为绿色